Krzysztof Kusiak, Rafał Łukaszewski

Dokumentacja projektu Under Siege
Zarządzanie ryzykiem

16 stycznia 2011

Tabela 1. Historia zmian
Lp.	Data	Numer wersji	Autor	Opis zmian
1.	17 grudnia 2010	0.01	Krzysztof Kusiak	utworzenie dokumentu
2.	18 grudnia 2010	0.1	Krzysztof Kusiak	identyfikacja i analiza rodzajów ryzyka
3.	19 grudnia 2010	0.2	Krzysztof Kusiak	dodanie planu przeciwdziałania zagrożeniom
4.	16 stycznia 2011	0.3	Krzysztof Kusiak	dodanie szczegółowych informacji oraz drobne poprawki redakcyjne

# 1. Wstęp
Niniejszy dokument stanowi wykaz głównych ryzyk wraz z ich analizą. Zawiera także plan przeciwdziałania wyróżnionym zagrożeniom oraz oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Uwzględnione zostały problemy, które mogą się pojawić we wszystkich fazach realizacji przedsięwzięcia, począwszy od planowania, a skończywszy na implementacji
i testowaniu.
# 2. Identyfikacja ryzyk
## 2.1. Ryzyka technologiczne
a) niewystarczające możliwości zastosowanego silnika graficznego;
b) problemy z obsługą urządzeń sterujących, takich jak nietypowe gamepady;
c) brak dobrego eksportera modeli trójwymiarowych w Blenderze[1];
[1] Blender jest rozbudowanym programem do modelowania obiektów trójwymiarowych. Wspomniany tu eksporter umożliwi konwersję modeli zapisanych w formacie wewnętrznym Blendera do postaci, którą rozumie silnik Ogre.
## 2.2. Ryzyka wymagań
d) niedostateczne dopracowanie zasad gry, skutkujące istnieniem niepożądanych dysproporcji pomiędzy możliwościami występujących w niej bytów (np. istnienie jednostki bojowej dającej ogromną przewagę jednemu z graczy, uniemożliwiającej tym samym innym graczom odniesienie zwycięstwa);
## 2.3. Inne ryzyka
e) wystąpienie trudności spowodowanych brakiem doświadczenia członków zespołu
w projektowaniu i implementowaniu gier sieciowych;
f) nietrafne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia oraz czasu potrzebnego do jego realizacji;
g) gruntowna zmiana wymagań wymuszająca przebudowanie znacznej części programu;
# 3. Analiza ryzyk
a) niewystarczające możliwości zastosowanego silnika graficznego
- szacowane prawdopodobieństwo: małe; wybrany przez autorów silnik Ogre został
  z powodzeniem wykorzystany w znacznie bardziej złożonych grach; planuje się skorzystanie jedynie z niewielkiego podzbioru jego możliwości[2];
  [2] Wydaje się, że niewykorzystane będą funkcje związane m.in. z dynamicznym podmienianiem tekstur, renderowaniem w wielu przebiegach, zaawansowanymi zarządcami scen czy krzywymi Béziera. Pełna lista możliwości silnika Ogre znajduje się pod adresem http://www.ogre3d.org/about/features.
- szczegóły: niewielkie znaczenie; możliwy wpływ jedynie na niektóre aspekty związane
  z szatą graficzną, główna funkcjonalność pozostanie nienaruszona;
b) problemy z obsługą nietypowych urządzeń sterujących
- szacowane prawdopodobieństwo: małe;
- szczegóły: niewielkie znaczenie; problemy mogą pojawić się jedynie w przypadku bardzo nietypowych urządzeń; ponieważ jednak gra Under Siege skierowana jest do użytkowników komputerów osobistych, możliwe będzie skorzystanie z innych, powszechnie dostępnych urządzeń sterujących, takich jak klawiatury czy myszki;

c) brak dobrego[3] eksportera modeli trójwymiarowych w Blenderze
[3] Dobry eksporter, oprócz podstawowej konwersji danych o statycznej geometrii obiektu trójwymiarowego oraz prostych właściwościach modelowanych powierzchni, umożliwia również zachowanie informacji związanych m.in. z animacją szkieletową, oświetleniem i teksturowaniem.
- szacowane prawdopodobieństwo: małe;
- szczegóły: duże znaczenie; istnieje wiele narzędzi umożliwiających konwersję modeli zapisanych w formacie wewnętrznym Blendera do formatu, z którego korzysta silnik Ogre[4]; dzięki popularności obu programów zagadnienie to jest dobrze udokumentowane w sieci;
  [4] Patrz: http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Tools:+Blender.
d) niedostateczne dopracowanie zasad gry
- szacowane prawdopodobieństwo: średnie;
- szczegóły: duże znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia; istnienie poważnych dysproporcji pomiędzy możliwościami bytów dostępnych w grze spowodowałoby znaczny spadek satysfakcji graczy, a także ich niechęć i frustrację;
e) wystąpienie trudności spowodowanych brakiem doświadczenia członków zespołu
w projektowaniu i implementowaniu gier sieciowych
- szacowane prawdopodobieństwo: duże;
- szczegóły: duże znaczenie; tryb rozgrywki sieciowej jest ważną częścią gry Under Siege; niedostateczne kompetencje autorów mogą znacznie wydłużyć czas przygotowania komponentu gry sieciowej; odpowiednie zaprojektowanie protokołu wymiany danych jest konieczne do zapewnienia stabilnej i płynnej rozgrywki w sieci; należy też zwrócić uwagę na mechanizmy uniemożliwiające graczom oszukiwanie;
f) nietrafne oszacowanie kosztów oraz potrzebnego czasu
- szacowane prawdopodobieństwo: średnie;
- szczegóły: średnie znaczenie; gra Under Siege jest stosunkowo rozbudowanym oprogramowaniem, przez co dokładne oszacowanie potrzebnych środków staje się nietrywialnym zadaniem;
g) gruntowna zmiana wymagań
- szacowane prawdopodobieństwo: małe;
- szczegóły: wymagania zostały starannie zidentyfikowane i przeanalizowane we wczesnych fazach przedsięwzięcia; jako że Under Siege stanowi rozszerzenie istniejącej gry, możliwe było zbadanie możliwości i ograniczeń poprzez analizę działania pierwowzoru;
# 4. Plan przeciwdziałania zagrożeniom
a) niewystarczające możliwości zastosowanego silnika graficznego
plan awaryjny zakładający zmniejszenie szczegółowości i złożoności grafiki w grze przy zachowaniu kompletnej funkcjonalności;
b) problemy z obsługą nietypowych urządzeń sterujących
minimalizacja negatywnych konsekwencji poprzez umożliwienie graczowi wygodnego sterowania przy użyciu innego, powszechnie dostępnego urządzenia sterującego (np. klawiatury czy myszki);
c) brak dobrego eksportera modeli trójwymiarowych w Blenderze
plan awaryjny polegający na przygotowaniu własnego eksportera (Blender daje się łatwo rozszerzać poprzez dodatki napisane w języku Python); można też rozszerzyć istniejący już eksporter o potrzebną funkcjonalność;
d) niedostateczne dopracowanie zasad gry
unikanie zagrożenia poprzez staranne przetestowanie gry pod względem zrównoważenia możliwości występujących w niej bytów; dodatkowo zastosowanie planu awaryjnego, który przewiduje usunięcie bytów zaburzających układ sił albo ich osłabienie, a także zapewnienie możliwości łatwego aktualizowania gry przez Internet;
e) wystąpienie trudności spowodowanych brakiem doświadczenia członków zespołu
w projektowaniu i implementowaniu gier sieciowych
wyeliminowanie źródła zagrożenia poprzez zdobycie wiedzy na temat projektowania
i implementowania protokołów sieciowych w grach komputerowych przez członków zespołu – pomóc może analiza kodu źródłowego gier sieciowych będących wolnym oprogramowaniem; plan awaryjny zakładający wykorzystanie biblioteki[5] upraszczającej przygotowywanie modułu rozgrywki sieciowej;
[5] Istnieje wiele bibliotek ułatwiających implementację rozgrywki sieciowej. Do najpopularniejszych należą RakNet (http://www.jenkinssoftware.com/raknet/index.html), ENet (http://enet.bespin.org), HawkNL (http://hawksoft.com/hawknl/) oraz NetDog (http://netdognetworks.com/).
f) nietrafne oszacowanie kosztów oraz potrzebnego czasu
plan awaryjny zakładający udostępnienie wersji implementującej jedynie podzbiór wszystkich planowanych funkcji oraz stopniowe rozwijanie produktu; dodawanie funkcjonalności w kolejności od największego do najmniejszego priorytetu (w kolejności od najwyższego priorytetu: rozgrywka lokalna w trybie swobodnego pojedynku, rozgrywka lokalna w trybie kampanii, rozgrywka sieciowa, dodanie graficznych efektów specjalnych, ulepszanie animacji, opracowanie większej liczby kampanii itp.);
g) gruntowna zmiana wymagań
minimalizacja negatywnych konsekwencji poprzez modularyzację kodu – wydzielone zostaną komponenty dające się łatwo zastosować ponownie, nawet przy znacznych zmianach w projekcie; kod odwołujący się do konkretnych bibliotek multimedialnych będzie oddzielony od logiki gry, co zminimalizuje nakład pracy w przypadku zmiany stosowanych narzędzi;